## Keten_Backlog_KUC
f					UCM TAKEN					Geschatte uren
Use Case	ID	Module	Type	Status	Analist Priority	Business priority	Architect priority	Ranking	Omvang	Complexiteit	Schatting	UCM detailleren	Glossary bijwerken	Needs en features traceren	Business rules vastleggen	Domeinmodel bijwerken	Test cases	UCR maken	Interfaces specificeren		UCM detailleren	Glossary bijwerken	Needs en features traceren	Business rules vastleggen	Domeinmodel bijwerken	Test cases identificeren	UCR maken	Interfaces specificeren	Totaal
KUC001 Registreren geboorte					2
KUC001 Registreren geboorte	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC001 Registreren geboorte	2	AF1 Vondeling, AF2 Aangifte door derde		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC001 Registreren geboorte	3	AF3 Geen persoon gevonden bij aanvrager, moeder, relaties gevonden	BRP zoeken	Realized					Very Small	Hard	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC001 Registreren geboorte	5	AF4 inschrijving al gebeurd, / AF5 buiten wettelijk term, / AF7 geslacht onbekend,		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC001 Registreren geboorte	8	A6 Registeren gelijktijdige ontkenning, / AF8 erkenning tijdens geboorteaangifte, / AF10 geen vader bepaald.		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC001 Registreren geboorte	9	AF14 Toevalige geboorte		Out of Scope					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Out of Scope	Out of Scope		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC001 Registreren geboorte	11	AF9 Personen al bekend		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC001 Registreren geboorte	13	AF15, 16, 17, 18 Afhandelen bijhoudingsmeldingen, In onderzoek en verstrijken bev. Termijn		Out of Scope					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Out of Scope	Out of Scope		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC001 Registreren geboorte	14	AF11 Aangifte zonder inschrijving		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC001 Registreren geboorte	15	AF13 ontkenning akte opgemaakt in andere gemeente		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	112,13

KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht					13
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	2	AF1 Erkenning zonder naamskeuze		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	Finished	N.v.t.	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	3	AF2 Erkenning na de geboorte		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	5	AF3 via Rechtbank, AF7 Al erkenning bekend, / AF5 In onderzoek		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	10	AF4 Perso(o)n(en) onbekend in het systeem.	BRP zoeken	Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht	11	A6 buitenlands bron document		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	68,25

KUC003 Registreren ontbrekende geboorteakte					38
KUC003 Registreren ontbrekende geboorteakte	1	Basic Flow		Realized					Medium	Hard	4	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KUC003 Registreren ontbrekende geboorteakte	3	AF1 reeds geboorteakte, AF2 geen persoon, AF3 geen relaties	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	48,75

KUC004 Registratie ontkenning vaderschap					40
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	2	AF2 ontkenning voor geboorte		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	3	AF6 aanpassing nav onderzoeksbesluit		Specification Agreed					Very Small	Easy	0,5	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	4	AF1 gelijktijdige registratie andere vader		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	6	AF3 personen onbekend, AF4 relaties onbekend	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap	7	AF5 moeder kan niet ondertekenen,		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	51,19

KUC005 Verwijderen erkenning					39
KUC005 Verwijderen erkenning	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC005 Verwijderen erkenning	2	AF1 vernietiging erkenning		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC005 Verwijderen erkenning	3	AF2 naamskeuze erkenning, AF3 persoon onbekend, AF4 relaties niet opvraagbaar	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC005 Verwijderen erkenning	7	AF5 Correctie nav onderzoek gerede twijfel		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	36,56

KUC006 Registratie adoptie					22
KUC006 Registratie adoptie	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC006 Registratie adoptie	4	AF Haagse akte		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC006 Registratie adoptie	6	AF2 geen persoon	BRP zoeken	Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC006 Registratie adoptie	9	AF3 Correctie nav onderzoek gerede twijfel		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	31,69
KUC006 Registratie adoptie	10	AF4 Later beëindigen relatie met oorspronkelijke ouders		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	34,13

KUC007 Verwijderen adoptie					46
KUC007 Verwijderen adoptie	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC007 Verwijderen adoptie	2	AF1 persoon onbekend, AF2 relatie niet opvraagbaar		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC007 Verwijderen adoptie	3	AF3 Relatie herstellen		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC007 Verwijderen adoptie	7	AF4 Correctie nav onderzoek		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	36,56

KUC008 Verbeteren geboorteakte					34
KUC008 Verbeteren geboorteakte	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC008 Verbeteren geboorteakte	2	AF2 en AF5 originele akte ontbreekt of ligt zich in andere gemeente		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC008 Verbeteren geboorteakte	3	AF3 gerecht.uitspraak, AF4 officier van just., AF8 onderzoeksbesluit, AF9 alleen aktegegevens		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC008 Verbeteren geboorteakte	4	AF1 verbetering al doorgevoerd		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC008 Verbeteren geboorteakte	5	AF6 persoon onbekend, AF7 relaties onbekend	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	39,00

KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat					52
KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat	4	AF1 geen persoon, AF2 geen relatie	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat	8	AF3 correctie nav onderzoek		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat	9	AF4 Vondeling		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	34,13

KUC010 Registratie betwisting van staat					53
KUC010 Registratie betwisting van staat	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC010 Registratie betwisting van staat	4	AF1, AF2 onbekend	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC010 Registratie betwisting van staat	8	AF3 correctie nav onderzoek		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC010 Registratie betwisting van staat	9	AF4 afhandelen (geen) ouders		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	34,13

KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht					15
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	2	AF1 Voornaam, AF2 Geslacht		Realized					Small	Hard	3	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		7,50	0,75	1,50	3,00	3,00	6,00	1,50	6,00
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	3	AF3 naam van kind		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	4	AF4 Buitenl.doc, AF5, AF6 Koninklijk Besluit, AF 16 onderzoeksbesluit		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	5	AF7 Naamsvaststelling, AF8 Verscheidnh.,		Realized					Medium	Easy	2	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	6	AF9 Geen persoon gegevens	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	7	AF10 Min.Just., AF16 Correctie		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	9	AF11 wijzigen aanduiding naamgebruik		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	10	AF12 wijzigen aanduiding aanschrijfoptie		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht	11	AF13, 14 andere gemeenten, AF15 Verhuizing tijdens verzoek		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	97,50

KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen					42
KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen	1	Basic flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen	2	AF1 Aanvrager niet bekend, AF3 Validatie bevat signaleringen	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen	5	AF2 Afhandelen meertalig		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	17,06

KUC023 Registreren akte van naamskeuze					41
KUC023 Registreren akte van naamskeuze	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC023 Registreren akte van naamskeuze	2	AF1 geboren in buitenland, AF7 personen onbekend		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC023 Registreren akte van naamskeuze	3	AF4 Validatie Signalen		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC023 Registreren akte van naamskeuze	4	AF3 geen relaties	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC023 Registreren akte van naamskeuze	5	AF5 onderzoek, AF6 ouders in andere gemeente		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	53,63

KUC031 Uitgeven document					16
KUC031 Uitgeven document	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC031 Uitgeven document	2	AF1 intake:machtiging		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC031 Uitgeven document	3	AF6 Aanvraag voor verklaring omtrent gedrag		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC031 Uitgeven document	4	AF9 Geen persoon, AF10 andere gem.	BRP zoeken	Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC031 Uitgeven document	6	AF12 t/m AF16 Spec. eisen op documentene		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC031 Uitgeven document	7	AF2 t/m AF5, AF7, AF8, AF11, AF17 div documenten		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	65,81

KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking					36
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking	2	AF1 verwijd hist, AF2 meerdere personen, AF6 verwijd. hist ongedaan,		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking	3	AF3, AF4: aanvraag balie, aanvraag gezagh		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking	4	AF5 aanvrager onbekend, AF7 andere gemeente	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking	7	AF8 weigering verzoek		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	26,81

KUC033 Registreren gezagsverhouding					35
KUC033 Registreren gezagsverhouding	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC033 Registreren gezagsverhouding	2	AF1 curateleregister		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC033 Registreren gezagsverhouding	3	AF2 volwassen, huwelijk (=meerderjarig worden)		Specification Agreed					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC033 Registreren gezagsverhouding	4	AF3 geen persoon gevonden,	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC033 Registreren gezagsverhouding	6	AF4 correctie nav onderzoeksbesluit, AF5 andere gemeente		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	29,25

KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding					6
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	3	AF11 Creeren toestemmingsakte.		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	4	AF2 andere Gem,		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	5	AF9 Bijzonderheden voorbereiding AF10 bijzonderheden aangifte		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	6	AF3, AF4 Vakspc. past aangifte / voorbreiding aan		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	7	AF1 Geen persoon, AF5, AF6 Validatie aangifte/ voorereiding	BRP zoeken	Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	11	AF7 registreren voorb. In andere gem, AF8 registr. Voorb. in zelfde gem.		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding	12	AF12 toestemming validatie		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	70,69

KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap					4
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	2	AF1 Buitlandse doc , AF17, AF18 Validatie vastleggen buitenl.doc.		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	4	AF2 aanpassen na print akte, AF8 aanpasen voorbereiding gegevens, AF14 zoeken voorbereiding		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	5	AF3 Stuiting, AF13 niet tekenen		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	6	AF5 print akte, AF7 print voorziningen AF12 print kennisgevingen		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	7	AF4 creeren akte, AF6 creeren voorzin, AF9 registreren h/p, AF10 versturen mislukt, AF11 Creeren kennisgevingen		Realized					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC042 Registreren huwelijk enof partnerschap	9	AF15, AF16 verwerken signalerigen (akte / vastleg. geg)		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	56,06

KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap					21
KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap	3	AF1 huwelijk in buitelnand, AF2 buitenl.brondoc.		Specification Agreed					Very small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap	5	AF3 Nietig verlkaring		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap	6	AF4 Geen persoon	BRP zoeken	Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	19,50

KUC044 Omzetten partnerschap naar huwelijk					14
KUC044 Omzetten partnerschap naar huwelijk	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC044 Omzetten partnerschap naar huwelijk	2	AF2 Omzetten partnerschap (buitenland)		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC044 Omzetten partnerschap naar huwelijk	4	AF1 Geen partnerschap gevonden	BRP zoeken	Realized					Very small	Easy	0,5	Finished	N.v.t.	Finished	N.v.t.	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	17,06

KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap					32
KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap	3	AF1 geen akte, AF2 Geen persoon	BRP zoeken	Realized					Very small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap	4	AF3 op basis van brondocument , AF4 Doorhalen		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap	8	AF5 correctie nav onderzoeksbesluit		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC045 Verbeteren huwelijk- of partnerschap	9	AF6 Naam wijziging,		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	41,44

KUC046 Ongedaan maken nietigverklaring					47
KUC046 Ongedaan maken nietigverklaring	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC046 Ongedaan maken nietigverklaring	2	AF1 Partnerschap, AF2 andere gemeente		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC046 Ongedaan maken nietigverklaring	3	AF3 Geen persoon, AF4 Geen relatie opvraagbaar, AF5 meer dan 1 ex	BRP zoeken	Identified					Very small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	17,06

KUC047 Behandelen verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid					43
KUC047 Behandelen verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC047 Behandelen verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid	2	AF1 machtiging		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC047 Behandelen verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid	3	AF2 huwelijk aanwezig, AF3 Geen persoon, AF4 buitenl, AF5 meertalig	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	31,69

KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland					3
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland	1	Basic Flow		Realized					Medium	Hard	4	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland	2	A1,A2 niet bekend , verhuisgegevens, AF3 curatele	BRP zoeken	Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland	5	AF5 aanpassing tijdens wachtperiode		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland	6	AF4 briefadres		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland	11	AF6, AF7 adres niet in BAG, info uit BAG		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	60,94

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres					1
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	1	Basic flow		Realized					Large	Hard	6	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		15,00	1,50	3,00	6,00	6,00	12,00	3,00	12,00
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	2	AF1 Adres signalering		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	3	AF2 gezinsinschrijving; AF7 Aangever andere persoon		Realized					Medium	Hard	4	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	4	AF12 BAG adres	BRP zoeken	Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	6	AF3 Afhandelen nieuw adres is briefadres		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	8	AF4, AF5, AF6 (zijn uitgewerkt)		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	11	AF8 geen IND antwoord		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	12	AF9 niet-ingeschrevene AF10 niet-ingezetene AF11 Geen bvb nodig		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	138,94
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres	13	AF13 Inschrijven nieuwgeborene op basis van verblijf en adres		Identified					Small	Hard	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00

KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland					26
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland	1	Basic flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland	3	AF1, A2: aangever niet geldig	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland	5	AF5 aanpassing		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland	7	AF4: paspoort verloopt binnen ingegestelde term. AF6 overzeese gebieden		Identified					0	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland	11	AF3 afhandelen achterblijvers		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	26,81

KUC054 Opschorten ingezetene					44
KUC054 Opschorten ingezetene	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC054 Opschorten ingezetene	4	A1, A2: opschorting onbekend/invalide	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	21,94

KUC055 Corrigeren adres					9
KUC055 Corrigeren adres	1	Basic flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC055 Corrigeren adres	2	A2 derde doet verzoek		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC055 Corrigeren adres	4	A1 niet gevonden	BRP zoeken	Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC055 Corrigeren adres	6	A3 Correctie nav onderzoeksbesluit		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	34,13

KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit					19
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	2	AF 1 Optie		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	3	AF2, 8 Persoon niet gevonden of bekend	BRP zoeken	Identified					Very small	Easy	0,5	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	4	AF3, 10 Andere gemeente / overdracht		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	5	AF9 IND bericht versturen		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	7	AF4, 5, IND negatief of niet verschenen		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit	8	AF6, 7 Aanwezig, personen toevoegen		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	43,88

KUC062 Registreren nationaliteit persoon					18
KUC062 Registreren nationaliteit persoon	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC062 Registreren nationaliteit persoon	2	AF1 Andere aanleiding, AF3 correctie obv onderzoekbesluit		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC062 Registreren nationaliteit persoon	7	AF2 Extra Info, AF4 geen verklaring afgelegd		Realized					Very small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	31,69

KUC063 Beëindigen nationaliteit					31
KUC063 Beëindigen nationaliteit	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC063 Beëindigen nationaliteit	2	AF 1 Intrekking		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC063 Beëindigen nationaliteit	3	AF3 reisdocument niet ingeleverd		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC063 Beëindigen nationaliteit	4	AF2 Buitenlands nationaliteit		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC063 Beëindigen nationaliteit	5	AF4Aanvrager onbekend	BRP zoeken	Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC063 Beëindigen nationaliteit	8	AF5 Corr nav onderzoeksbesl		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	58,50

KUC071 Uitgifte reisdocument					11
KUC071 Uitgifte reisdocument	1	Basic Flow		Realized					Large	Hard	6	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		15,00	1,50	3,00	6,00	6,00	12,00	3,00	12,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	2	AF1, AF2 ander type reisdocument		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	3	AF3 andere aanvrager		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	4	AF4 Aanvraag via mobiel station		Out of Scope					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	5	AF5, aanvrager in het buitenland woonachtig		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	8	AF6 doorzending andere gemeente		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC071 Uitgifte reisdocument	9	AF7, 8, 9 gelijktijdige inname/vermissing		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	10	AF10, 11 BRP afhandelingen	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	11	AF12 afkeuring		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC071 Uitgifte reisdocument	14	AF13 Niet uitgereikt, AF15 Functiescheiding, AF14 vermist, verkeerd, beschadigd document AF16 Correctie		Identified					Medium	Hard	4	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00	156,00
KUC071 Uitgifte reisdocument	15	AF17 Verwerken wijzigingen vanuit RAAS		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified

KUC072 Inname reisdocument					24
KUC072 Inname reisdocument	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC072 Inname reisdocument	2	AF1, 2 Inname door derden		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC072 Inname reisdocument	3	AF 3 houder onbekend		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC072 Inname reisdocument	4	AF4 niet opvraagbaar	BRP zoeken	Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC072 Inname reisdocument	6	AF5 Reeds vermist		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	46,31

KUC073 Registratie vermissing reisdocument					20
KUC073 Registratie vermissing reisdocument	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC073 Registratie vermissing reisdocument	2	AF1, 2, 3 Afhandelen BRP/RAAS	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00

KUC074 Registreren paspoortsignalering					24
KUC074 Registreren paspoortsignalering	1	Basic Flow		Scoped					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC074 Registreren paspoortsignalering	2	AF1, 2 Handmatig registreren paspoortsignalering obv elektronische signaleringslijst		Scoped					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC074 Registreren paspoortsignalering	3	AF3 Handmatig registreren paspoortsignalering obv papieren signaleringslijst		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC074 Registreren paspoortsignalering	4	AF 4 Ingezetene onbekend		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC074 Registreren paspoortsignalering	5	AF5 validatie fout		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	65,81

KUC081 Uitgifte rijbewijs					12
KUC081 Uitgifte rijbewijs	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC081 Uitgifte rijbewijs	2	AF1 Aanvrager niet bekend, AF11 aanvrager niet bekend CRB	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC081 Uitgifte rijbewijs	3	AF2 dezelfde ambtenaar, AF5 aanvrager 65+, AF8 validatie CRB		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC081 Uitgifte rijbewijs	4	AF3 doorsturen rijb, AF4 uitreiken na verhuizing, AF6 Rijbewijs niet afgehaald		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC081 Uitgifte rijbewijs	5	AF7 beperkingen, AF9 heeft al rijb., AF10 heeft al aanvraag, AF12 omwisselen		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	36,56

KUC082 Onderhouden rijbewijs					17
KUC082 Onderhouden rijbewijs	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC082 Onderhouden rijbewijs	2	AF1 aanvrager niet bekend	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC082 Onderhouden rijbewijs	4	AF4, AF5, AF7: afh. Rijbewijs uitgifte		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC082 Onderhouden rijbewijs	5	AF2, AF6, AF8, AF9: func. Alt		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC082 Onderhouden rijbewijs	7	AF3, AF10, AF17: oud rijbewijs inname		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC082 Onderhouden rijbewijs	8	AF11, AF12, AF13, AF16: categorie beperking/uitbr.		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC082 Onderhouden rijbewijs	9	AF14, AF15: omwisselen/vervangen		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	43,88

KUC083 Inname rijbewijs					23
KUC083 Inname rijbewijs	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC083 Inname rijbewijs	2	AF4,AF6: houder/rijbewijs onbekend	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC083 Inname rijbewijs	3	AF1,AF2,AF7: inname, reeds ongeldig		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC083 Inname rijbewijs	4	AF3,AF5: rijbewijs aanwezig, signalering		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	29,25

KUC084 Registratie vermissing rijbewijs					25
KUC084 Registratie vermissing rijbewijs	1	Basic flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC084 Registratie vermissing rijbewijs	2	AF2,AF3: houder,rijbewijs onbekend	BRP zoeken	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC084 Registratie vermissing rijbewijs	3	AF1, AF4: rijbewijs opgeschort, signalering		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC084 Registratie vermissing rijbewijs	4	AF5, AF6: gevonden rijbewijs afhandelen		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	29,25

KUC091 Registratie overlijden					7
KUC091 Registratie overlijden	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC091 Registratie overlijden	2	AF1 Reg. overlijden op basis van brondoc (buitenland, lijkvinding, rechtsvermoede)		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC091 Registratie overlijden	4	AF2, AF3 niet ingezetene,		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC091 Registratie overlijden	5	AF5, AF6 geen persoon		Realized					Very small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC091 Registratie overlijden	8	AF4 afgeven verlof		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC091 Registratie overlijden	9	AF7 overlijden in buitenland		Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC091 Registratie overlijden	10	AF8 Registreren overlijden kind voor geboorteaangifte (KUC093)		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	58,50

KUC092 Verbeteren overlijdensaktie					33
KUC092 Corrigeren overlijdensaktie	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC092 Corrigeren overlijdensaktie	2	AF1 geen akte,		Specification Agreed					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC092 Corrigeren overlijdensaktie	3	AF2 corr akte door recht. AF3 Doorhalen van akte		Specification Agreed					Very small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC092 Corrigeren overlijdensaktie	4	AF4, AF5 Onderzoek, buiteland		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	39,00

KUC093 Registreren levenloos geboren kind					37
KUC093 Registreren levenloos geboren kind	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC093 Registreren levenloos geboren kind	4	AF1 Geen persoon gevonden bij aangever	BRP zoeken	Identified					Very small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC093 Registreren levenloos geboren kind	6	AF2 geen persoon gevonden bij ouder		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	14,63

KUC094 Behandelen verzoek herbegravingsverlof					45
KUC094 Behandelen verzoek herbegravingsverlof	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC094 Behandelen verzoek herbegravingsverlof	2	AF1 buiten grafrusttermijn, AF4 negatief advies		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC094 Behandelen verzoek herbegravingsverlof	3	AF2,AF3 Aanvrager/overledene niet bekend	BRP zoeken	Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	26,81

KUC101 Corrigeren persoonsgegevens					30
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	2	AF1 Registeren opschorting persoonslijst		Realized					Very Small	Easy	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	3	AF2 4.2 Aanvulling gegevens ivm dubbele opname		Realized					Small	Hard	3	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		7,50	0,75	1,50	3,00	3,00	6,00	1,50	6,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	4	AF3 Corrigeren hinkende relatie.		Realized					Very Small	Hard	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	5	AF4 Afhandelen nummer al bekend		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	6	AF5 geen persoon, AF6 correctie niet correct		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	11	AF7 correctie nav onderzoek, AF8 en AF9		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens	12	AF10 Handmatig nummer invoeren		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	78,00

KUC102 Registreren brondocument					-
KUC102 Registreren brondocument	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC102 Registreren brondocument	2	AF1 Vastleggen nog te verwerken brondocument		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC102 Registreren brondocument	3	AF2 geen persoon gevonden		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC102 Registreren brondocument	4	AF3 vakspecialist selecteert niet		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	26,81

KUC111 Behandelen onderzoek					27
KUC111 Behandelen onderzoek	1	Basic Flow		Realized					Medium	Hard	4	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KUC111 Behandelen onderzoek	2	AF1, AF2, AF3 meerdere personen, gemeenten, meldingen betrokken		Identified					Medium	Hard	4	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KUC111 Behandelen onderzoek	4	AF4, AF5 nietontvankelijk, termijn verstreken		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC111 Behandelen onderzoek	5	AF6 geen melding, AF7 doorst. aandere gemente, AF9 tussentijds bijw. richting melder		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC111 Behandelen onderzoek	7	AF8 ontbrekende gegevens	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00	107,25

MUC115 Raadplegen ontvangen BRP berichten					29
MUC115 Raadplegen ontvangen BRP berichten	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
MUC115 Raadplegen ontvangen BRP berichten	2	AF1, AF2 Geen bericht, Details		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	12,19

KUC131 Onderhouden kiesrecht					29
KUC131 Onderhouden kiesrecht	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC131 Onderhouden kiesrecht	2	AF1 Registratie uitsluiting van het kiesrecht.		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC131 Onderhouden kiesrecht	3	AF2 Afhandelen geen persoon getoond.		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC131 Onderhouden kiesrecht	7	AF5 Afhandelen correctie kiesrecht obv onderzoeksbesluit juistheid gegevens.		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	51,19

KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus					50
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	2	AF1 Indeling andere verkiezing		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	3	AF2 wijziging bestaande indeling		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	4	AF3, AF5 invoeren (mobiele) bureaus		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	5	AF4 Indeling middels alternatieve selectie		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	6	AF6 Vakspecialist acoordeert niet		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	7	AF7 niet opstellen besluit centraal stembureau		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC132 Onderhouden kiesrechtdistricten en bureaus	8	AF8 en AF9 creëren, printen document (uit KUC200)		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	75,56

KUC133 Voorbereiden nieuwe verkiezingen					48
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	2	AF3 campagnelocaties en AF5 verkiezingskalender		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	3	AF4 Stempassen		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	4	AF6 tm AF10 aanmaken, tonen ander type verkiezing		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	5	AF1 Onderhouden stembureaus, AF11 wijzigen stembureaus AF30 Indeling kiezers		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	6	AF2, AF12, AF13 registratie politieke groepering		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	7	AF14, AF15 onderzoek kandidaten		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	8	AF16 tm 21 bewerkingen stempassen		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	9	AF22 gebruik stemcomputers		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	10	AF23 t/m AF25, AF31 verblijfstitelbestand niet nodig of te laat		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	11	AF26 herstel afdrukbestand		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	12	AF27 Vakspecialist keurt af.		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	13	AF28, AF29 hercreeren documenten		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing	14	AF32 en AF33 creëren, printen document (uit KUC200)		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	156,00

KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag					49
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag	2	AF2 tm AF4 Afhandelen gekozen kandidaat		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag	3	AF5 tm AF8 Afhandelen toelating als lid		Identified					Medium	Easy	2	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag	4	AF9 persoon niet gevonden		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag	5	AF10 en AF11 creëren, printen document (uit KUC200)		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	63,38

KUC142 Behandelen incident					-
KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens	1	Basic Flow		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens	2	AF1 Matchen persoonscriteria, AF3 Geen export		Realized					Small	Hard	3	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		7,50	0,75	1,50	3,00	3,00	6,00	1,50	6,00
KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens	3	AF2 Geen zoekresultaten		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	41,44

KUC200 Behandelen zaak					5
KUC200 Behandelen zaak	1	Basic Flow		Specification Agreed					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC200 Behandelen zaak	2	AF1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7: functionele samenloop	Zaaksysteem	Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC200 Behandelen zaak	3	AF8 : Technisch samenloop fout	Zaaksysteem	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	4	AF9 : Printen fout	Printen	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	5	AF10 : Creëren document fout	DMS	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	6	AF11 : Versturen afnemer fout		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	7	AF12 : Zaak incompleet		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	8	AF13: Behandelaar keurt af		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	9	AF14, 15 : Tussentijds sluiten / beeindigen	Zaaksysteem	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC200 Behandelen zaak	10	AF16 : Verder behandelen	Zaaksysteem	Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	48,75

KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens					5
KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens	2	AF1, AF2: geen of teveel resultaat		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens	3	AF3: vaststellen gezagsbepaling		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens	4	AF5: detail persoon		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC201 Raadpleeg persoonsgegevens	5	AF4: Melden niet bepalen gezag		Identified					Very Small	Trivial	0,25	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	36,56

KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand					10
KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand	2	AF1 machtiging		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand	3	AF3 geen akte, AF4 Geen persoon, AF5 andere gem. AF6 taal	BRP zoeken	Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand	5	AF2 afschrift		Identified					Small	Trivial	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	29,25

KUC203 Melden gerede twijfel					28
KCU203 Melden gerede twijfel	1	Basic Flow		Realized					Medium	Easy	2	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		5,00	0,50	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
KCU203 Melden gerede twijfel	2	AF1 , AF12 Opstellen (terug)melding door afnemer, AF13 melding door burger		Realized					Medium	Hard	4	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		10,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	2,00	8,00
KCU203 Melden gerede twijfel	3	AF3, AF4 meerdere personen, gemeenten betrokken		Realized					Small	Hard	3	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		7,50	0,75	1,50	3,00	3,00	6,00	1,50	6,00
KCU203 Melden gerede twijfel	4	AF5,AF7, AF8 melding andere registers		Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	N.v.t.		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KCU203 Melden gerede twijfel	5	AF9 Interne melding afhandelen		Realized					Small	Easy	1	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KCU203 Melden gerede twijfel	6	AF10 meld. Van onderhanden zaak, AF11 Vakspec. wil niet sluiten	Zaaksysteem	Identified					Very Small	Easy	0,5	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KCU203 Melden gerede twijfel	7	AF2 melding afwijking op akten/BRP, AF14 niet in administratie opgenomen gegevens		Identified					Small	Easy	1	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified	Identified		2,50	0,25	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,00
KCU203 Melden gerede twijfel	8	AF6 Melden op basis van adres AF15 Gegevensgroep bekend		Realized					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	To Do	To Do		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	119,44

KUC204 Afhandelen Betaling					5
KUC204 Afhandelen Betaling	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC204 Afhandelen Betaling	2	AF1: Leges niet bepaald		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC204 Afhandelen Betaling	3	AF2: Betalingsvorm niet gekozen		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Finished	N.v.t.	N.v.t.		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	9,75

KUC205 Afhandelen akte					5
KUC205 Afhandelen akte	1	Basic Flow		Specification Agreed					Small	Trivial	0,5	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		1,25	0,13	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00
KUC205 Afhandelen akte	2	AF1: Creëren mislukt	DMS	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC205 Afhandelen akte	3	AF2: Printen mislukt	Printen	Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC205 Afhandelen akte	4	AF3: Geen getekende akte		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC205 Afhandelen akte	5	AF4: JustId		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50
KUC205 Afhandelen akte	6	AF5: Akte niet geaccordeerd		Specification Agreed					Very Small	Trivial	0,25	Finished	Finished	Finished	Finished	N.v.t.	Finished	Identified	Identified		0,63	0,06	0,13	0,25	0,25	0,50	0,13	0,50	17,06

Totalen					299,5

				Aantal Identified		145	135	145	145	134	147	200	199		746	75	149	299	299	597	149	597	2906	Totaal aantal uren (verticaal)

				Aantal To Do		0	0	0	0	0	0	13	13		243	24	49	97	94	202	81	323	1111	Totaal aantal uren Out of Scope

				Aantal N.v.t.		0	20	4	6	46	0	8	9		0	0	0	0	0	0	11	44	54	Totaal aantal uren te doen
				0	Specification Agreed
				54	Realised

				Aantal Finished		162	152	158	156	127	160	84	84		504	49	100	199	181	395	55	219	1701	Totaal aantal uren finished
				53%	56%	53%	53%	56%	52%	30%	30%
				0	2	1	3	24	0	2	10	41	Totaal aantal uren N.V.T.

				Totaal aantal		307	307	307	307	307	307	305	305					0		54	54	Uren te doen per discipline

				1		1	2	Beschikbare FTE

				0,0		0,3	0,3	Doorlooptijd in maanden op basis van beschikbare FTE

## Keten_Backlog
				UCM TAKEN		Geschatte uren
Doel	ID	Module	Status	Ranking	Schatting	UCM detailleren		UCM detailleren	Totaal
Visuall eisen geclassificeerd en gekoppeld				9					0,00
Visuall eisen geclassificeerd en gekoppeld	1	Classificaties benoemen	Scoped		3	Finished		7,50
Visuall eisen geclassificeerd en gekoppeld	2	Inrichten EA op classificatie	Scoped		3	Finished		7,50
Visuall eisen geclassificeerd en gekoppeld	3	Eisen classifiseren	Scoped		16	Finished		40,00
Visuall eisen geclassificeerd en gekoppeld	4	Classificaties vaststellen met kernteam(?)	Scoped		10	Finished		25,00

Consistent niveau modules				1					0
Consistent niveau modules	1	Zie Keten Backlog KUC	Scoped			Finished		0,00

Non Functionals BZM				3					0,00
Non Functionals BZM	1	Classificaties benoemen	Scoped		2	Finished		5,00
Non Functionals BZM	2	Inventariseren non functionals	Scoped		16	Finished		40,00
Non Functionals BZM	3	Non functionals vaststellen	Scoped		10	Finished		25,00

Architectuur BZM				4					0,00
Architectuur BZM	1	Vorm van architectuur bijlage bepalen	Scoped		4	Finished		10,00
Architectuur BZM	2	Architectuur Bijlage invullen	Scoped		20	Finished		50,00					.

Model publiceren				5					0,00
Model publiceren	1	Publicatie wijze kiezen + submodel	Scoped		7	Finished		17,50
Model publiceren	2	Model opschonen	Scoped		10	Finished		25,00
Model publiceren	3	Publicatie model	Scoped		3	Finished		7,50

Issues opleveren				7					0,00
Issues opleveren	1	Publicatie wijze kiezen	Scoped		3	Finished		7,50
Issues opleveren	2	Issues opschonen / aannames formuleren	Scoped		8	Finished		20,00
Issues opleveren	3	Publicatie issues	Scoped		3	Finished		7,50

Brondocument verwijzing binnen BR					0,00
Brondocument verwijzing binnen BR	1	Inrichten EA op bronverwijzing	Out of Scope		3	Out of Scope		7,50
Brondocument verwijzing binnen BR	2	BR voorzien van bronverwijzing	Out of Scope		18	Out of Scope		45,00
Brondocument verwijzing binnen BR	3	Bronverwijzing vaststellen	Out of Scope		10	Out of Scope		25,00

Productbeschrijving + Acc. Criteria				2					0,00
Productbeschrijving + Acc. Criteria	1	Acceptatie criteria K&A vaststellen	Scoped		4	Finished		10,00
Productbeschrijving + Acc. Criteria	2	Productbeschrijving maken vastellen	Scoped		10	Finished		25,00

Publicatie				8					0,00
Publicatie	1	Publicatie wijze kiezen	Scoped		3	Finished		7,50
Publicatie	2	Publicatie (HTML / GUI?)	Scoped		16	Finished		40,00

Consistentie artefacten				6					0,00
Consistentie artefacten	1	Use cases doorlopen op consistentie	Scoped		12	Finished		30,00
Consistentie artefacten	2	Business rules doorlopen op consistentie	Scoped		8	Finished		20,00
Consistentie artefacten	3	Domein modellen doorlopen op consistentie	Scoped		8	Finished		20,00
Consistentie artefacten	4	Testcases doorlopen op consistentie	Scoped		8	Finished		20,00
Consistentie artefacten	5	Overige artefacten (Glossary, UC Model, etc…)	Scoped		5	Finished		12,50

Totalen					223

				3		558	0	Totaal aantal uren (verticaal)

				ToDo	0		78	78	Totaal aantal uren Out of Scope

				0		0	0	Totaal aantal uren te doen

				25		480	480	Totaal aantal uren finished
				100%
				0	0	Totaal aantal uren N.V.T.

				25

## Dashboard
Voortgang Keten / Iteraties / Use Case Module Punten					Risicoprofiel / Iteraties / Risicopunten (kans x impact)

Productiesnelheid / Iteraties / Use Case Module Punten
				Resterend werk / Iteraties / Uren

Inspanning per Iteratie / Iteraties / Uren					Voortgang : Specification Agreed					Transitie			Realised

				UCM detailleren		Glossary			Needs &Features			Transitie		UCR Maken

				Business Rules		Bz. Object Model			Test Cases
				Interfaces

				To Do		Finished			Identified		NVT		Out of Scope

## Work_Remaining_Data
	UCM Detailleren		Glossary		Needs & features		Business rules		Domeinmodel		Test cases		UCR		AUC identificeren		Interfaces
	78	0	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!			#VERW!
Dag	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen	Totaal	Te doen			Te Doen
16-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
17-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
20-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
21-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
22-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
23-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
24-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
27-12-2010	536	536	51	50	104	102	209	206	195	195	429	429	104	102	107	104	418	418			2142
28-12-2010	538	353	42	41	105	103	208	205	165	165	430	430	105	102	105	104	419	419			1922
29-12-2010	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
30-12-2010	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
31-12-2010	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
3-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
4-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
5-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
6-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
7-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
8-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
9-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
10-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
11-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
12-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
13-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
14-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
15-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
16-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
17-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
18-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
19-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
20-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
21-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
22-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
23-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
24-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
25-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
26-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
27-1-2011	634	417	52	51	124	122	247	243	203	201	508	502	124	121	124	123	497	497			2277
28-1-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
29-1-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
30-1-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
31-1-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
1-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
2-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
3-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
4-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
5-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
6-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
7-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
8-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
9-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
10-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
11-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
12-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
13-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
14-2-2011	623	417	52	51	122	119	242	237	199	186	498	489	122	119	122	120	487	486			2224
15-2-2011	661	437	52	42	129	127	257	253	207	194	529	442	129	126	129	128	487	486			2235
16-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
17-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
18-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
19-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
20-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
21-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
22-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
23-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
24-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
25-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
26-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
27-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
28-2-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
1-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
2-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
3-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
4-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
5-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
6-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
7-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
8-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
9-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
10-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
11-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
12-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
13-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
14-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
15-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
16-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
17-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
18-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
19-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
20-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
21-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
22-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
23-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
24-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
25-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
26-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
27-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
28-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
29-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
30-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0
31-3-2011	661		52		129		257		207		529		129		129		487				0

## Data
Absolute progress

Status	Status per	7-6-2015	Omschrijving

Scoped		223	De hoeveelheid use case module punten in scope (alle UCMP optellen)
Specification Agreed		0	Alle scoped UC Modules gaan naar deze state
Realized		0	Schatting :: Alle Basic Flows + 25% van de alternative flows
Implemented		0	Nog niet mogelijk. Verantwoordelijkheid van leveranciers BZM + BRP
Verified		0	Nog niet mogelijk. Verantwoordelijkheid van leveranciers BZM + BRP

			UCM Points					Target
Iteratie	Start	Einde	Scoped	Specification Agreed	Realized	Voor Acceptatie	Verified	Target Spec Agreed	Target Realized	Target Voor Acceptatie
I1	25-okt	12-nov	25	0	0	0		400	140	357,5
I2	16-nov	7-dec	138,75	0	0	0		400	140	357,5
I3	8-dec	29-dec	253,75	0	0	0		400	140	357,5
I4	30-dec	25-jan	248,75	0	0	0		400	140	357,5
I5	26-jan	15-feb	286,75	3	0	0		400	140	357,5
I6	17-feb	7-mrt	377,75	3	0	0		400	140	357,5
I7	8-mrt	28-mrt	351,25	3	0	0		280	98	357,5
I8	29-mrt	18-apr	245,5	3	0	0		280	98	357,5
I9	19-apr	10-mei	208,5	3	0	0		280	98	357,5
I10	11-mei	30-mei	357,75	104	1	0		461,75	161,6125	357,5
I11	31-mei	20-jun	234,75	154,25	5	0		389	136,15	348
I12	21-jun	11-jul	151,75	237	5,5	0		388,75	136,0625	348
I13					388,75	136,0625	348

Velocity
					105,75
			Scope		Spec. Agreed		Realized
Iteratie	Start	Einde	Add	Delete	Add	Delete	Add	Delete	Productiesnelheid			-48,5
I1	25-okt	12-nov	25	0	0	0	0	0	50
I2	16-nov	7-dec	113,75	0	0	0	0	0	57,14285714
I3	8-dec	29-dec	115	-6,75	0	0	0	0	66,66666667
I4	30-dec	25-jan	1,75	-6	0	0	0	0	80
I5	26-jan	15-feb	44	0	3	0	0	0	100
I6	17-feb	7-mrt	95	-4	0	0	0	0	125,6666667
I7	8-mrt	28-mrt	11	-37,5	0	0	0	0	175
I8	29-mrt	18-apr	2,75	-51,25	0	0	0	0	245,5
I9	19-apr	10-mei	0,25	-94,5	0	0	0	0	52,5
I10	11-mei	30-mei	0,25	-1,25	101	0	1	0	268,319208
I11	31-mei	20-jun	0	-1,5	50,25		4		283,5
I12	21-jun	11-jul	7	-10,5	82,75		0,5		190,5
I13	0-jan	0-jan

Effort
			Iteratie		Project
Iteratie	Start	Einde	Uren Beschikbaar	Uren Gepland	Resterend werk
I1	25-okt	12-nov	828	343
I2	16-nov	7-dec	828	653
I3	8-dec	29-dec	828	580	2277
I4	30-dec	25-jan	876	585	2277
I5	26-jan	15-feb	656	384	2235
I6	17-feb	7-mrt	800	619	3446
I7	8-mrt	28-mrt	840	647	3125
I8	29-mrt	18-apr	900	638	1665
I9	19-apr	10-mei	780	702	1074
I10	11-mei	30-mei	812	600	610
I11	31-mei	20-jun	424	353	567
I12	21-jun	11-jul	254	254	381
I13	0-jan	0-jan

## Referenties
ModuleState	Size
Scoped	Large	2	4	6	9
Specification Agreed	Medium	1	2	4	6
Realized	Small	0,5	1	3	4
Implemented	Very Small	0,25	0,5	1	2
Verified	Complexity	Trivial	Easy	Hard	Very Hard
Out of Scope
Identified

Priority	Modules	Taak status	Taken	Uren per taak		Toelichting geschatte uren					Type
Very high		To Do	UCM detailleren	2,5		De uren per taak zijn als volgt tot stand gekomen: / - er is voor elke module een schatting gemaakt van complexiteit en omvang, op basis daarvan is een aantal punten toegekend / - vervolgens is gekeken naar de ervaringscijfers en daaruit is een aantal uren per punt geextrapoleerd					BRP zoeken
High		N.v.t.	Glossary bijwerken	0,25					DMS
Medium		Finished	Needs en features traceren	0,5					Printen
Low		Out of Scope	Business rules vastleggen	1					Zaaksysteem
		Identified	Domeinmodel bijwerken	1					Sluiten
			AUC identificeren	0,5
			Test cases identificeren	2
			UCR maken	0,5
			Interfaces specificeren	2
			LO gegevensset	1

## 'file:///C:/Users/Dennis%20Geluk/Mijn%20Projecten/NVVB-KING%20Beheer%20BZM/Tags/Oplevering%20Keten%20specificaties%20-%203.0.0%20(2015)/99%20Publicatie/05%20Aanvullende%20Documenten/BRP-BZM%20-%20TakenLijst%20I1.xls'#referenties
KUC001 Registreren geboorte
KUC002 Registratie erkenning ongeboren vrucht
KUC003 Registreren ontbrekende geboorteakte
KUC004 Registratie ontkenning vaderschap
KUC005 Verwijderen erkenning
KUC006 Registratie adoptie
KUC007 Verwijderen adoptie
KUC008 Onderhouden geboorteakte
KUC009 Registratie gegrondverklaring van staat
KUC010 Registratie betwisting van staat
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht
KUC041 Registreren huwelijk/partnerschap
KUC042 Registreren ondertrouw
KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap
KUC044 Omzetten partnerschap naar huwelijk
KUC045 Corrigeren huwelijks- of partnerschapsakte
KUC046 Ongedaan maken nietigverklaring
KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland
KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland
KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland
KUC054 Uitschrijven ingezetene
KUC055 Onderhouden adres
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit
KUC062 Registreren nationaliteit persoon
KUC063 Beëindigen nationaliteit
KUC071 Uitgifte reisdocument
KUC072 Inname reisodocument
KUC073 Registratie vermissing reisdocument
KUC081 Uitgifte rijbewijs
KUC082 Onderhouden rijbewijs
KUC083 Inname rijbewijs
KUC084 Registratie vermissing rijbewijs
KUC091 Registratie overlijden
KUC092 Corrigeren overlijdensaktie
KUC093 Registreren leveloos geboren kind
KUCR001 Registreren geboorte
KUCR002 Registratie erkenning ongeboren vrucht
KUCR003 Registreren ontbrekende geboorteakte
KUCR004 Registratie ontkenning vaderschap
KUCR005 Verwijderen erkenning
KUCR006 Registratie adoptie
KUCR007 Verwijderen adoptie
KUCR008 Onderhouden geboorteakte
KUCR009 Registratie gegrondverklaring van staat
KUCR010 Registratie betwisting van staat
KUCR021 Wijzigen naam en/of geslacht
KUCR041 Registreren huwelijk/partnerschap
KUCR042 Registreren ondertrouw
KUCR043 Ontbinden huwelijk of partnerschap
KUCR044 Omzetten partnerschap naar huwelijk
KUCR045 Corrigeren huwelijks- of partnerschapsakte
KUCR046 Ongedaan maken nietigverklaring
KUCR051 Registreren verhuizing binnen Nederland
KUCR052 Registreren verhuizing naar Nederland
KUCR053 Registreren verhuizing vanuit Nederland
KUCR054 Uitschrijven ingezetene
KUCR055 Onderhouden adres
KUCR061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlands nationaliteit
KUCR062 Registreren nationaliteit persoon
KUCR063 Beëindigen nationaliteit
KUCR071 Uitgifte reisdocument
KUCR072 Inname reisodocument
KUCR073 Registratie vermissing reisdocument
KUCR081 Uitgifte rijbewijs
KUCR082 Onderhouden rijbewijs
KUCR083 Inname rijbewijs
KUCR084 Registratie vermissing rijbewijs
KUCR091 Registratie overlijden
KUCR092 Corrigeren overlijdensaktie
KUCR093 Registreren leveloos geboren kind
Use Case Model (Keten)
Use Case Model (Applicatie)
Aanvullende Specificaties
Configuratie Management Plan
Iteratieplan
Faseplan
RACI-matrix
Ervaringscijfers
Iteratie Assessment

## 'file:///C:/Users/Dennis%20Geluk/Mijn%20Projecten/NVVB-KING%20Beheer%20BZM/Tags/Oplevering%20Keten%20specificaties%20-%203.0.0%20(2015)/99%20Publicatie/05%20Aanvullende%20Documenten/BRP-BZM%20-%20Risk%20List.xls'#Data
	96	40
I1	176	40
I2	135	40
I3	139	40
I4	225	40
I5	195	40
I6	194	40
I7	192	40
I8	188	40
I9	202	40
I10	117	40
I11	48	40
I12	73	40
I13		40